## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT
Fecha de inicio:__23/06/2021___
Integrantes del Equipo: Daniel Flores Peralta / Carlos Daniel Olivo Pérez / Mauricio López Piedra
Fecha de termino:__24/07/2021_____
No. | Actividad | Duración (días) | Responsable | Ejecución | Duración del proyecto
[5 empty] | Junio |  |  |  | Julio
[5 empty] | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4
1 | Análisis de requerimientos | 1 | Equipo | Programado | bar: Junio s3
Ejecutado | bar: Junio s3
2 | Selección de la metodología | 1 | Equipo | Programado | bar: Junio s3
Ejecutado | bar: Junio s3
3 | Sesiones en vivo (Videollamadas) | 50 | Equipo | Programado | bar: Junio s3 to Julio s4
Ejecutado | bar: Junio s3 to Julio s4
4 | Diseño de las vistas del sistema con adobe XD | 7 | Mauricio López Piedra | Programado | bar: Junio s4
Ejecutado | bar: Junio s4 to Julio s1
5 | Creación de la Base de Datos | 1 | Daniel Flores P. / Carlos Daniel O. | Programado | bar: Junio s4
Ejecutado | bar: Junio s4
6 | Codificacion del login para tipos de usuarios (Administrador) | 2 | Daniel Flores P. | Programado | bar: Junio s4
Ejecutado | bar: Julio s1
7 | Conexión a la Base de Datos | 1 | Daniel Flores P. / Carlos Daniel O. | Programado | bar: Julio s1
Ejecutado | bar: Julio s1
8 | Desarrollo del registro para el usuario alumno | 2 | Daniel Flores P. | Programado | bar: Julio s1
Ejecutado | bar: Julio s2
9 | Creación del registro de archivos | 3 | Carlos Daniel O. | Programado | bar: Julio s1
Ejecutado | bar: Julio s1 to Julio s2
10 | Elaboración de la documentación del proyecto | 4 | Equipo | Programado | bar: Julio s2
Ejecutado | bar: Julio s2
11 | Entega de la primera fase del proyecto | 1 | Equipo | Programado | bar: Julio s4
Ejecutado | bar: Julio s4
| Daniel Flores Peralta |  |  |  | Junio s1: Carlos Daniel Olivo P. |  | Mauricio López Piedra
| Elaboró |  |  |  | Junio s1: Revisó |  | Aprobó

## Hoja3
DIAGRAMA DE GANTT
Fecha de inicio:__23/06/2021___
Integrantes del Equipo: Daniel Flores Peralta / Carlos Daniel Olivo Pérez / Mauricio López Piedra
Fecha de termino:__15/12/2021_____
No. | Actividad | Duración (días) | Responsable | Ejecución | Duración del proyecto
[5 empty] | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4
1 | Análisis de requerimientos del sistema | 1 | Equipo | Programado | bar: Junio s3
Ejecutado | bar: Junio s3
2 | Selección de la metodología | 1 | Equipo | Programado | bar: Junio s3
Ejecutado | bar: Junio s3
3 | Sesiones en vivo (Videollamadas) | 50 | Equipo | Programado | bar: Junio s3 to Julio s4; Septiembre s2 to Diciembre s1
Ejecutado | bar: Junio s3 to Julio s4; Septiembre s2 to Diciembre s1
4 | Diseño de las vistas del sistema con adobe XD | 7 | Mauricio López Piedra | Programado | bar: Junio s4
Ejecutado | bar: Junio s4 to Julio s1
5 | Codificacion del login el usuario Administrador | 1 | Daniel Flores P. / Carlos Daniel O. | Programado | bar: Junio s4
Ejecutado | bar: Junio s4
6 | Creación de la Base de Datos | 2 | Daniel Flores P. | Programado | bar: Junio s4
Ejecutado | bar: Julio s1
7 | Conexión a la Base de Datos | 1 | Carlos Daniel O. | Programado | bar: Julio s1
Ejecutado | bar: Julio s1
8 | Desarrollo del registro para el usuario alumno | 2 | Daniel Flores P. | Programado | bar: Julio s1
Ejecutado | bar: Julio s2
9 | Creación del registro de archivos | 3 | Carlos Daniel O. | Programado | bar: Julio s1
Ejecutado | bar: Julio s1 to Julio s2
10 | Elaboración de la documentación del proyecto | 4 | Equipo | Programado | bar: Julio s2
Ejecutado | bar: Julio s2
11 | Entega de la primera fase del proyecto | 1 | Equipo | Programado | bar: Julio s4
Ejecutado | bar: Julio s4
12 | Codificacion del registro de alumnos | 1 | Daniel Flores P. | Programado | bar: Septiembre s3
Ejecutado
13 | Codificacion del registro de docentes | 1 | Daniel Flores P. | Programado | bar: Septiembre s4
Ejecutado
14 | Aclaración de dudas con el asesor (Videollamadas) | 2 | Equipo y Asesor | Programado | bar: Octubre s1
Ejecutado
15 | Maquetación de todas las vistas del sistema | 7 | Daniel Flores P. / Carlos Daniel O. | Programado | bar: Octubre s2 to Octubre s3
Ejecutado
16 | Gestión de los tipos de usuarios (editar, eliminar,ver) | 3 | Daniel Flores P. / Carlos Daniel O. | Programado | bar: Octubre s4
Ejecutado
17 | Creación del filtro de busqueda para repositorios | 4 | Carlos Daniel O. | Programado | bar: Noviembre s1
Ejecutado
18 | Gestión de acciones para los repositorios | 3 | Carlos Daniel O. | Programado | bar: Noviembre s2
Ejecutado
19 | Implementacion del diseño resposive para su uso multiplataforma | 2 | Equipo | Programado | bar: Noviembre s3
Ejecutado
20 | Correción de detalles visuales del sistema (UI/UX) | 1 | Mauricio López Piedra | Programado | bar: Diciembre s1
Ejecutado
21 | Montaje del sistema en un servidor | 1 | Daniel Flores Peralta | Programado | bar: Diciembre s2
Ejecutado
22 | Entrega del proyecto funcional | 1 | Equipo | Programado | bar: Diciembre s2
Ejecutado
| Daniel Flores Peralta |  |  |  | Junio s1: Carlos Daniel Olivo P.; Septiembre s2: Mauricio López Piedra
| Elaboró |  |  |  | Junio s1: Revisó; Septiembre s2: Aprobó